法務部矯正署自強外役監獄-公共工程施工階段契約約定權責分工表

（無委託專案管理廠商）

說明：

一、本表格主要依據「工程採購契約範本」、「公共工程技術服務契約範本」，並參考工程會「公共工程施工品質管理作業要點」等內容訂定，適用於一般公共工程（非建築物工程），建議各機關將之納入工程採購契約及委託技術服務契約據以執行，如各該契約另有規定者，則本表格亦應配合調整修正；其約定事項所衍生之服務費用，亦請各機關詳加考量並納入相關契約之價金一併給付。

二、關於公共工程施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、建築師法、營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關工程人員如專任工程人員（主任技師或主任建築師）、工地主任、技術士等人員應依營造業法之規定確實執行任務。

三、為讓機關與監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，其懲罰標準由機關自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。

四、本表格主要名詞之定義及使用符號。

| 名詞 | 使用符號 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| 辦理 | ● | 負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。 |
| 協辦 | ○ | 協助辦理相關工作事項。 |
| 監督 | □ | 督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處，並予以糾正。 |
| 督導 | △ | 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。 |
| 審查 | ▲ | 檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。 |
| 審定 （複核） | ☆ | 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。 |
| 核定 | ★ | 主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。 其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。 |
| 備查 | ◎ | 收執存查或核定後收執存查。 |

| 期程 | 項目 | 起造人 （業主） | 設計人 | 監造人 | 承造人（承攬廠商） | 辦理、審查、審定、核定期限 | 依據 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程開︵施︶工前 | 1.申請主管單位各階段勘驗 | △ | ○ | ○ | ● | 辦理：依契約約定。 | 工契附錄2-5.2.16、2-5.5 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 2.擬定施工進度表 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：[開工後7日內]。 審查：[5] 日。 | 工契9-（四）-1、9-(四)-3、工契附錄2-5.2.4、品管要點11 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 |
|  | 3.合法土資場或借土區資料送審 | 依契約規定辦理 | 依契約規定辦理 | 依契約規定辦理 | 依契約規定辦理 | 辦理：預定產出餘土前[20]日。 審查：[5] 日。 | 工契9-（廿三） | [依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 4.向主管單位申報開 工 | △ | ○ | ○ | ● | 辦理：[開工前]。 | 工契附錄2-5.2.16、2-5.5 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：由主管機關依規定處置。 |
|  | 5.向業主申報開工 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：[機關指定開工日前至遲開工當日]。 審查：[3] 日。 核定：[7] 日。 | 工契7-(一)、工契附錄2-5.2.6 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 |
|  | 6.編擬監造計畫書 | ★ |  | ● |  | 辦理：決標後7日提報。 核定：〔7〕日。 | 品管要點8 依據品管要點11規定：查核金額以上於訂約後30日內、1千萬元以上未達查核金額於訂約後20日內、公告金額以上未達1千萬元於訂約後15日內提報。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1 ‰]。 |
|  | 7.編擬及提報施工計畫書（包括向主管單位及工程管理單位） | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：決標後7日內。 審查：[5] 日。 核定：〔7〕日。 | 工契9-（四）、工契附錄1-3、2-5.2.4、品管要點11 向主管機關提報之有關計畫，其辦理期限及審查等，依各該法令規定辦理。例如屬公有建築物，應依據建築法相關規定向主管建築機關提報。 依契約應提報之「施工預定進度表」，其權責分工另依本表項次1-7之約定辦理。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 |
|  | 8.編擬品質計畫書 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：決標後[7] 日內。 審查：[5] 日。 核定：〔7〕日。 | 工契附錄4-3、品質要點3、6、11 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：逾1日扣罰品管費用總額之[2%]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[5 ‰ ]。 |
|  | 9.編擬安全衛生管理計畫 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：決標後[7] 日內。 審查：[5] 日。 核定：〔7〕日。 | 工契附錄1-3、1-4 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：逾1日扣罰[2,000元]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 |
|  | 10.辦理工程保險 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：開工前。 審查：〔5〕日 核 定：[ 7 ] 日。 | 工契13 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：逾1日扣罰[2,000元]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 |
|  | 11.向勞檢單位申請丁類危險性工作場所審查 | □ |  | □ | ● | 辦理：施工前1個月。 | 工契附錄1-1、2-5.2.16 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：由主管機關依規定處置。 |
| 工程施工階段 | 1.填報公共工程監造（監督、查核）報表 | ★ |  | ● |  | 辦理：每月15日及月終各填寫1次。 核定：[3] 日。 | 品管要點11 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 監造： ■[依契約約定及相關規定辦理]。 □每次扣罰監造服務費[5 ‰]。 |
|  | 2.填報公共工程施工日誌 | ◎ |  | ★ | ● | 辦理：依契約約定按日填報。 核定：[3] 日。 | 工契9-(四)-5、工契附錄2-5.2.7、品管要點7 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 1.廠商： ■[依契約約定及相關規定辦理]。 □每次扣罰品管費用總額之[1 %]。 2.監造： 依契約約定及相關規定辦理。 |
|  | 3.填報公共工程施工中營造業專任工程人員督導紀錄表 | □ |  | ★ | ● | 辦理：適時依規定辦理。 | 工契附錄4-3.6.1、品管要點7 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 4.停工、復工報核 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：停工原因發生後2日內。復工於停工因素消失後2日內。 審查：2 日。 核定：收受停、復工報告表後5日內。 | 工契7-(三)-2、工契附錄2-5.2.6 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 |
|  | 5.營建剩餘土石方流向管制 | ◎△ |  | □ | ● | 辦理：出土期間每月之末日前上網申報。 機關或監造：次月5日前上網勾稽。 | 工契9-(廿三) | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 [依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 6.定期召開工程協調 會議 | ★ | ○ | ● | ○ | 辦理： ■每週[1]次 □每月[1]次 | 工契附錄3-3 協調會議(工程月會或週會)召開頻率如契約另有規定，依其約定。 監造廠商召開工程協調會議後，應將會議紀錄及其相關資料提送機關。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 [依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 7.工程界面協調 | ◎ | ○ | ● | ○ | 辦理： ■適時依規定辦理 | 工契10-(三)-7、10-(五) 協調會議(CIP)召開頻率如契約另有規定，依其約定；另應視現場施工狀況適時辦理。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 監造：[依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 8.工程材料送審進度管制 | ◎ |  | ★▲ | ● | 依契約及相關規定。 | 工契11-（二）、工契附錄4-1、4-2、品管要點11、13 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 [依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 9.繪製施工詳圖 | ◎ |  | ★▲ | ● | 辦理：按工程進度施工前[15] 日。 審查及核定：[10] 日。 | 工契9-（四）-1、9（四）-3、9-(四)-4、10-(三)、工契附錄1-5.1、品管要點11。 施工廠商應自行考量工程進度、審查(複審)時程適時提出。 假設工程中有「假設工程專業設計及施工」，屬施工廠商之責任施工，由廠商依設計階段成果，按所使用之機具、設備、施作程序等進行分析計算，補充設計圖面。機關如認有需要，可要求施工廠商先行提送設計廠商與監造廠商會同審視，確認符合設計原意後，再由監造廠商核定。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 |
|  | 10.工程材料資料送審 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：按工程進度施工前[10] 日。 審查：〔5〕日。 核定：[5] 日。 | 工契11-（二）、工契附錄4-1、4-2、品管要點11、13。 依據規範01450章品質管制、規範01330章資料送審-2.4產品及廠商資料。 施工廠商應自行考量工程進度、檢(試)驗時間及審查(複審)時程適時提出。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 |
|  | 11.工程材料資料送審(同等品) | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：按工程進度施工前[10] 日。 審查：[5] 日。 核定：[5] 日。 | 工契11-（二）、工契附錄4-1、4-2、品管要點11、13。 施工廠商應自行考量工程進度、檢(試)驗時間及審查(複審)時程適時提出。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 |
| 工程施工階段 | 12.工程材料試驗結果之查察（承攬廠商自主品管部分） | ◎△ |  | ▲ | ● | 辦理：[施工前]。 審查：[除有特殊原因外為1日]。 | 工契附錄4-2、品管要點11、13。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 監造：檢討每次扣罰監造服務費[5 ‰]。 |
|  | 13.工程材料樣品送審 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：按工程進度施工前[10] 日。 審查：[5] 日。 核定：[5] 日。 | 工契11-(二)工契附錄2-5.2.3、品管要點11。 施工廠商應自行考量工程進度、檢(試)驗時間及審查(複審)時程適時提出。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1 ,000元]。 |
|  | 14.施工材料與設備查核【包括檢（抽）驗】 | ◎△ |  | ● | ○ | 辦理：配合施工進度。 | 工契11-（二）、工契附錄4-2、品管要點11、13 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 監造：延遲施工進度扣罰監造服務費■ 5 ‰ □ [2,000元]。 |
|  | 15.施工品質管理 | ◎△ |  | □ | ● | 辦理：依契約約定、品質計畫及監造計畫。 | 工契10-（三）-11、工契附錄2-5.2.11、4 | [依契約約定及相關規定辦理] |
|  | 16.工地安衛與環境 保護 | ◎△ |  | □ | ● | 辦理：依契約約定、安全衛生管理計畫等相關計畫及相關法令、規定。 | 工契附錄1、2-2、2-3、2-5.3、品管要點11 | [依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 17.施工進度管制 | ◎△ |  | ▲ | ● | 依契約約定、施工預定進度表及施工計劃。 | 工契9-(四)-1、10-(三)、品管要點11 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 [依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 18擬定趕工計畫 | ★ |  | ▲ | ● | 依契約約定、施工預定進度表及施工計劃。 | 工契5-（一）-5 | 如因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。 |
|  | 19.施工中工期核計 | ★ |  | ▲ | ● | 依契約約定、工期要點及相關規定。 | 工契9-（四）-1、10-(三)、品管要點11 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 [依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 20.工期展延 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：事故發生或消滅後[7]日內通知；[10]日內檢具事證申請。 審查：[5] 日。 核定：[5] 日。 | 工契7-（三） | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 |
|  | 21.施工中估驗計價 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：依機關通知期限內。 | 工契5-（一）-2、工契附錄4-2、品管要點11 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 [依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 22.工程變更設計作業（確定變更後之作業） | ★ | ● | ○ | ○ | 辦理：依機關通知期限內。 | 工契7-（二）-7-（三）、20、工契附錄2-5.2.9、品管要點11 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 [依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 23.解釋合約﹑圖說與規範 | ★ 限 | ○ | ● |  | 辦理：[5] 日。 | 工契10-（三） | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 [依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 24.處理鄰房損害糾紛 | ◎ |  | ○ | ● |  | 工契9-（十六）、18-（五）、18-（八） |  |
|  | 25.工程爭議處理 | ★ | ○ | ● | ○ |  | 工契22 |  |
|  | 26.申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜 | 依契約規定辦理 | 依契約規定辦理 | 依契約規定辦理 | 依契約規定辦理 | 辦理：依契約約定及相關規定。 | 工契附錄2-5.2.16 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 27.向主管單位申報竣工 | △ | ○ | ○ | ● | 辦理：竣工前至遲竣工當日。 | 工契附錄2-5.2.6 所稱主管機關係指依各該法規之主管機關。例如屬公有建築物，應依建築法相關規定向主管建築機關申報。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：由主管機關依規定處置。 |
|  | 28.準備使用執照申請事宜 | △ | ○ | ○ | ● | 辦理：依契約約定及相關規定。 | 工契9-（十四） 用執照事宜係指依限向主管建築機關申辦掛件。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：有可歸責於廠商者，[依契約約定及相關規定辦理]。 |
| 工程完工驗收階段 | 1.辦理使用執照申請 | △ | ○ | ○ | ● | 辦理：依契約約定及相關規定辦理。 | 工契9-（十四）、15-(十三) | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：有可歸責於廠商者，[依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 2.向業主申報完工 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：施工廠商：預定竣工日前或竣工當日。 監造廠商：應於收到竣工報告之日起7日內會同機關、施工廠商辦理竣工查驗。 審查：監造廠商應於竣工查證屬實次日起2日內作成竣工查驗紀錄併審轉竣工報告表。 | 工契15-（二）、工契附錄2-5.2.6 申報竣工應檢附工程竣工報告表、工程竣工圖及契約約定資料。 監造廠商於竣工查驗後2日內作成竣工查驗紀錄（基準表格23）報請機關核定。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約逾期違約金之約定計算]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[5 ‰]。 |
|  | 3.竣工確認 | ★ |  | ● | ○ | 辦理： 施工廠商：預定竣工日前或竣工當日。 監造廠商：應於收到竣工報告之日起7日內會同機關、施工廠商辦理竣工查驗。 審查：監造廠商應於竣工查證屬實次日起2日內作成竣工查驗紀錄併審轉竣工報告表。 | 工契15-（二） 申報竣工應檢附工程竣工報告表、工程竣工圖及契約約定資料。 監造廠商於竣工查驗後2日內作成竣工查驗紀錄（基準表格23）報請機關核定。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約逾期違約金之約定計算]。 監造：逾1日扣罰監造服務費[5 ‰]。 |
|  | 4.核計總工期 | ★ |  | ▲ | ● |  | 工契7-（三）-1 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|  | 5.繪製竣工圖說 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：預定竣工日前至遲竣工當日。 審查：竣工查驗確定屬實次日起[7] 日。 | 工契15-（二） 如履約階段有分批提送竣工圖者，竣工階段為尚未提送部份。 竣工圖若未依限提送，仍得辦理竣工查驗，如經查驗結果確定竣工者仍得認定竣工，惟應依契約約定扣罰違約金。 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：逾1日扣罰契約價金總額[0.5 ‰]違約金。 監造：逾1日扣罰監造服務費[2,000元]。 |
|  | 6.製作工程結算明細表及辦理工程結算 | ★ |  | ▲ | ● | 辦理：竣工次日起[15]日。 審查：[7]日。 | 工契15-（二）、21-（三）、品管要點11 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：扣罰契約價金總額[0.5‰]違約金。 監造：逾1日扣罰監造服務費[2,000元]。 |
|  | 7.測試設備運轉 | ★ |  | □ | ● | 辦理：依契約約定。 | 工契15-(三) 、品管要點11 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 8.辦理工程驗收 | ● |  | ○ | ○ | 有初驗者於收受全部資料之日起30日內辦理初驗，並於初驗合格後20日內辦理驗收。 無初驗者於收受全部資料之日起30日內辦理驗收。 | 工契15-（二）、品管要點11 | 廠商：屬營造業者，廠商之專任工程人員及工地主任，未依營造業法第41條規定會同辦理驗收者，每人每次扣罰[5,000元]。 監造：[依契約約定及相關規定辦理]。。 |
|  | 9.填具工程結算驗收證明書或其他類似文件 | ● |  | ○ | ○ | 辦理：驗收合格次日起15日。 | 採購法73條、細則101條、品管要點11 | 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 10.辦理點交作業 | ★ |  | ○ | ● | 辦理：依契約約定。 | 工契15-（九） | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 |
|  | 11.繕製工程決算書 | ● |  | ○ | ○ | 辦理：依預算法及相關規定。 | 基準30。 |  |

# Text boxes

附表一